## Выбор меры
Иерархия: исключение опасности, замена, инженерные средства, административные меры, средства индивидуальной защиты. Переход на следующий уровень допустим только при обоснованной невозможности предыдущего. Для высокого и недопустимого риска выбор административных мер или СИЗ требует письменного обоснования: его спрашивает проверяющий.
№ | Опасность и рабочее место | Уровень риска | Исключение: возможно? | Замена: возможна? | Инженерные средства: возможны? | Выбранный уровень меры | Почему не выше (обязательно для уровней 4-5) | Проверка выбора
1 | Работа на высоте при обслуживании кровельного вентилятора | высокий | нет | нет | да | 3 Инженерные средства | Постоянное ограждение площадки обслуживания; вынос управления вентилятором вниз не позволяет конструкция
2 | Шум у дробильной установки | средний | нет | нет | нет | 5 СИЗ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## План мероприятий
Строка плана: конкретное действие, привязка к опасности, срок датой, ответственный по должности, стоимость для затратных мер, ожидаемый уровень и отметка о проверке через три месяца.
№ | Конкретное действие | Опасность и рабочее место | Уровень меры | Срок (дата) | Ответственный (должность) | Источник финансирования | Стоимость, руб. | Ожидаемый уровень риска после меры | Отметка о выполнении | Проверка работоспособности через 3 месяца
1 | Установить постоянное ограждение площадки обслуживания вентилятора | Кровля корпуса 2 | 3 Инженерные средства | 30.11.2026 | Главный механик | Бюджет ремонтов 2026 | 450000 | средний
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Уровни мер
Уровень | Примеры | Насколько зависит от человека
1 Исключение опасности | Отказ от опасной операции, изменение технологии, вынос процесса за пределы зоны присутствия людей | Не зависит
2 Замена | Замена опасного вещества менее опасным, замена оборудования, изменение материала | Почти не зависит
3 Инженерные средства | Ограждения, блокировки, вентиляция, автоматизация, дистанционное управление, звукоизоляция | Слабо: барьер работает сам, пока его не сняли
4 Административные меры | Инструкции, обучение, наряды-допуски, ограничение времени работы, знаки | Сильно: работает, пока о нем помнят
5 СИЗ | Каски, страховочные системы, средства защиты органов слуха и дыхания | Полностью: работает, пока средство надето и исправно

## О шаблоне
Шаблон подготовлен risk-place.ru. Свободное использование внутри организации. Версия от 16.10.2026.