## Назначение
Две первые строки — примеры. В столбцах D-G выберите «да» или «нет». Владелец полноценный, если у него есть все четыре полномочия; без бюджета и права принять остаточный риск назначение формальное, и ответственность уходит в пустоту.
№ | Риск | Владелец (должность) | Может менять процесс | Распоряжается бюджетом на меры | Назначает исполнителей мероприятий | Вправе принять остаточный риск | Лимит бюджета владельца, руб. | Оценка назначения | Что исправить
1 | Срыв сроков ввода объекта из-за подрядчика | Директор по капитальному строительству | да | да | да | да | 15000000
2 | Утечка персональных данных клиентов | Специалист по информационной безопасности | нет | нет | да | нет |  |  | Назначить владельцем руководителя, который распоряжается бюджетом на защиту данных; специалист остается исполнителем мер
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## RACI
R — выполняет, A — отвечает за результат, C — консультирует, I — информируется. Распределение примерное: закрепите свое в положении об управлении рисками.
Обязанность | Владелец риска | Владелец процесса | Исполнитель мероприятия | Риск-менеджер | Комитет по рискам
Согласовать формулировку риска и связь с целью | A | C |  | R
Оценить вероятность и влияние по утвержденной шкале | A | C |  | C
Определить меры, назначить исполнителей и сроки | A | R | I | C
Выполнить мероприятие и отчитаться о результате | I | C | R
Отслеживать индикаторы и сообщать о существенных изменениях | A | R |  | I
Раз в квартал подтвердить оценку или инициировать пересмотр | A | C |  | R
Вынести на комитет риск выше аппетита | R |  |  | C | A
Ответить на вопросы аудита по своим рискам | R | C |  | C

## Проверка
Вопрос | Ответ (да/нет) | Если «нет»
Владелец — руководитель, а не специалист или подразделение? |  | Назначить конкретного руководителя по должности
Владелец может выделить деньги на меры без согласования на каждую сумму? |  | Записать лимит бюджета в положении
Риск сформулирован так, что у него один владелец? |  | Разбить широкий риск на части с разными владельцами
Владелец обновлял оценку в последний квартал? |  | Ввести ежеквартальное подтверждение оценки
Риск-менеджер не числится владельцем рисков бизнеса? |  | Передать риски руководителям; за риск-менеджером остается методология

## О шаблоне
Шаблон подготовлен risk-place.ru. Свободное использование внутри организации. Версия от 16.10.2026.